## Cronograma Telas
ID | Sistema | Nome | Usuário | Comentários | Responsável | Data | Status
1 | RH-INDO | Login | Todos | Campos: email e senha. Botões: logar e limpar | Guilherme | 2017-04-02
2 | RH-INDO | Manter Funcionarios | Gerente RH | Uma unica tela onde terao todos os campos para cadastrar um funcionario. Tambem tera um campo de pesquisa por CPF e caso seja encontrado um funcionario com aquele CPF, seus dados deverao ser caregados nos campos para serem editados. Tambem adicionar um radio button com as opcoes "funcionario comum", "gerente de rh" e "gerente de departamento". Botoes: pesquisar (pode ser uma lupa), cadastrar (iniciar habilitado), atualizar (iniciar desabilitado), excluir (iniciar desabilitado) e limpar (iniciar habilitado). Caso um funcionario seja encontrado pelo CPF, os botoes atualizar e excluir serao habilitados enquanto os botoes cadastrar e limpar serao desabilitados. | Guilherme | 2017-04-02
3 | RH-INDO | Manter Departamentos | Gerente RH | Uma unica tela onde terao todos os campos para cadastrar um departamento. Tambem tera um campo de pesquisa por nome de departamento e caso seja encontrado um departamento com aquele nome, seus dados deverao ser caregados nos campos para serem editados. Botoes: pesquisar (pode ser uma lupa), cadastrar (iniciar habilitado), atualizar (iniciar desabilitado), excluir (iniciar desabilitado) e limpar (iniciar habilitado). Caso um departamento seja encontrado pelo nome, os botoes atualizar e excluir serao habilitados enquanto os botoes cadastrar e limpar serao desabilitados. | Guilherme | 2017-04-02
4 | RH-INDO | Manter Cargos | Gerente RH | Uma unica tela onde terao todos os campos para cadastrar um cargo. Tambem tera um campo de pesquisa por nome de cargo e caso seja encontrado um cargo com aquele nome, seus dados deverao ser caregados nos campos para serem editados. Botoes: pesquisar (pode ser uma lupa), cadastrar (iniciar habilitado), atualizar (iniciar desabilitado), excluir (iniciar desabilitado) e limpar (iniciar habilitado). Caso um cargo seja encontrado pelo nome, os botoes atualizar e excluir serao habilitados enquanto os botoes cadastrar e limpar serao desabilitados. | Guilherme | 2017-04-02
5 | RH-INDO | Fechamento da Folha | Gerente RH | Tela simples que tera um combobox com os nomes dos departamentos e um botao "fechar folha". Uma mensagem de erro pode aparecer se alguma atividade nao estiver fechada (ver especificacao do razer). | Guilherme | 2017-04-02
6 | RH-INDO | Relatorios | Gerente RH | Tela que tera um combobox com tres opcoes: "Geral de funcionarios", "Total de horas trabalhadas" e "Funcionarios com horas pendentes". Tambem haverao mais dois combobox (departamento e mes) que serao habilitados APENAS SE NO PRIMEIRO COMBOBOX A OPCAO ECOLHIDA FOR "TOTAL DE HORAS TRABALHADAS". | Guilherme / Matheus | 2017-04-02
7 | RH-INDO | Tela Inicial Funcionario | Funcionario | Tela que sera dividida em duas partes (dois retangulos, um em cima e outro logo abaixo). O primeiro tera o titulo "Relatorio Consolidade de Horas Trabalhadas" e possuira dois campos (data inicial e data final) e um botao (Gerar relatorio). O segundo tera o titulo "Holerite" e tera um botao (Gerar holerite). Caso seja clicado um pdf sera gerado contendo dados básicos, quantidade de horas trabalhadas, seu salário bruto e seu salário líquido (diminuído da % de impostos do cargo). Se o funcionário trabalhou menos que carga de trabalho mínima, deve-se calcular o valor do salário bruto de forma proporcional (tomando a carga mínima como 100%). | Guilherme / Matheus | 2017-04-02
8 | AT-OA | Login | Todos | Campos: email e senha. Botões: logar e limpar | Matheus | 2017-04-02
9 | AT-OA | Manter Tipos de Atividades | Gerente Departamento | Uma unica tela onde terao todos os campos para cadastrar um tipo. Tambem tera um campo de pesquisa por nome de tipo e caso seja encontrado um tipo com aquele nome, seus dados deverao ser caregados nos campos para serem editados. Botoes: pesquisar (pode ser uma lupa), cadastrar (iniciar habilitado), atualizar (iniciar desabilitado), excluir (iniciar desabilitado) e limpar (iniciar habilitado). Caso um tipo seja encontrado pelo nome, os botoes atualizar e excluir serao habilitados enquanto os botoes cadastrar e limpar serao desabilitados. | Clovis | 2017-04-02
10 | AT-OA | Fechamento de Atividades | Gerente Departamento | Tela com um combobox com todos os funcionarios do departamento carregads e dois botoes ("Fechar " e "Fechar para Todos"). Mensagem de sucesso ou aviso que existem atividades em andamento. | Clovis | 2017-04-02
11 | AT-OA | Corrigir Atividades | Gerente Departamento | Tela que tera um combobox com todos os pedidos de correcao de atividades do departamento e todos os campos para edicao dos dados da atividade. Tambem aparecera o textArea com o comentario do funcionario. O gerente entao altera o que foi pedido. Havera o botao de negar pedido e confirmar mudanca. Estes botoes so serao habilitados caso um item do combobox seja escolhido. | Clovis | 2017-04-02
12 | AT-OA | Relatorios | Gerente Departamento | Tela que sera dividida em duas partes (dois retangulos): "Consolidado por funcionario" e "Consolidado por departamento". Caso a opcao "Consolidado por funcionario" seja escolhida, um combobox contendo todos os funcionarios do departamento sera habilitado e carregado. Caso a opcao selecionada seja "Consolidado por departamento", um combobox contendo todas as datas com atividade do departamento sera habilitado e carregado. Tambem havera um botao para confirmar a geracao do relatorio. | Matheus | 2017-04-02
13 | AT-OA | Gerenciar Atividades | Funcionario | Tela que sera dividida em duas partes (dois retangulos, um em cima e outro logo abaixo). O primeiro tera o titulo "Atividades em Andamento" e caso exista uma atividade em andamento deste funcionario, seus dados serao mostrados aí. Nesta parte tambem tera um botao para encerrar a atividade. O segundo tera os campos necessarios para iniciar uma nova atividade (combobox com os tipos e compo para inseri data e hora), e um botao para iniciar atividade. (Lembrar que se uma atividade for iniciada e ja houver uma em andamento ela deve ser encerrada). | Clovis | 2017-04-02
14 | AT-OA | Historico de Atividades | Funcionario | Esta tela tera um combobox com todos os meses que possuem atividades carregados. Quando o usuario selecionar um mes, e clicar no botao carregar, todas as atividades daquele mes daquele funcionario serao carregadas e mostradas na tela com seus detalhes. | Clovis / Matheus | 2017-04-02
15 | AT-OA | Corrigir Atividades | Funcionario | Nesta tela havera um campo para o usuario inserir o ID de uma atividade, um textArea para comentario e um botao para confirmar o pedido. Uma mensagem devera aparecer caso o pedido seja enviado com sucesso, ou em caso de atividade nao encontrada. | Clovis | 2017-04-02

## Cronograma Diagrama de Classes
ID | Sistema | Comentários | Responsável | Data | Status
1 | RH-INDO | Todos participarao na elaboracao da tarefa | Todos | 19/4/2017
2 | AT-OA | Todos participarao na elaboracao da tarefa | Todos | 19/4/2017

## Cronograma Casos de Uso
ID | Sistema | Nome | Usuário | Comentários | Responsável | Data | Status
1 | RH-INDO | Login | Todos | Campos: email e senha. Botões: logar e limpar | Matheus | 2017-04-11
2 | RH-INDO | Manter Funcionarios | Gerente RH | Uma unica tela onde terao todos os campos para cadastrar um funcionario. Tambem tera um campo de pesquisa por CPF e caso seja encontrado um funcionario com aquele CPF, seus dados deverao ser caregados nos campos para serem editados. Tambem adicionar um radio button com as opcoes "funcionario comum", "gerente de rh" e "gerente de departamento". Botoes: pesquisar (pode ser uma lupa), cadastrar (iniciar habilitado), atualizar (iniciar desabilitado), excluir (iniciar desabilitado) e limpar (iniciar habilitado). Caso um funcionario seja encontrado pelo CPF, os botoes atualizar e excluir serao habilitados enquanto os botoes cadastrar e limpar serao desabilitados. | Guilherme | 2017-04-11
3 | RH-INDO | Manter Departamentos | Gerente RH | Uma unica tela onde terao todos os campos para cadastrar um departamento. Tambem tera um campo de pesquisa por nome de departamento e caso seja encontrado um departamento com aquele nome, seus dados deverao ser caregados nos campos para serem editados. Botoes: pesquisar (pode ser uma lupa), cadastrar (iniciar habilitado), atualizar (iniciar desabilitado), excluir (iniciar desabilitado) e limpar (iniciar habilitado). Caso um departamento seja encontrado pelo nome, os botoes atualizar e excluir serao habilitados enquanto os botoes cadastrar e limpar serao desabilitados. | Guilherme | 2017-04-11
4 | RH-INDO | Manter Cargos | Gerente RH | Uma unica tela onde terao todos os campos para cadastrar um cargo. Tambem tera um campo de pesquisa por nome de cargo e caso seja encontrado um cargo com aquele nome, seus dados deverao ser caregados nos campos para serem editados. Botoes: pesquisar (pode ser uma lupa), cadastrar (iniciar habilitado), atualizar (iniciar desabilitado), excluir (iniciar desabilitado) e limpar (iniciar habilitado). Caso um cargo seja encontrado pelo nome, os botoes atualizar e excluir serao habilitados enquanto os botoes cadastrar e limpar serao desabilitados. | Guilherme | 2017-04-11
5 | RH-INDO | Fechamento da Folha | Gerente RH | Tela simples que tera um combobox com os nomes dos departamentos e um botao "fechar folha". Uma mensagem de erro pode aparecer se alguma atividade nao estiver fechada (ver especificacao do razer). | Guilherme | 2017-04-11
6 | RH-INDO | Relatorios | Gerente RH | Tela que tera um combobox com tres opcoes: "Geral de funcionarios", "Total de horas trabalhadas" e "Funcionarios com horas pendentes". Tambem haverao mais dois combobox (departamento e mes) que serao habilitados APENAS SE NO PRIMEIRO COMBOBOX A OPCAO ECOLHIDA FOR "TOTAL DE HORAS TRABALHADAS". | Guilherme | 2017-04-11
7 | RH-INDO | Tela Inicial Funcionario | Funcionario | Tela que sera dividida em duas partes (dois retangulos, um em cima e outro logo abaixo). O primeiro tera o titulo "Relatorio Consolidade de Horas Trabalhadas" e possuira dois campos (data inicial e data final) e um botao (Gerar relatorio). O segundo tera o titulo "Holerite" e tera um botao (Gerar holerite). Caso seja clicado um pdf sera gerado contendo dados básicos, quantidade de horas trabalhadas, seu salário bruto e seu salário líquido (diminuído da % de impostos do cargo). Se o funcionário trabalhou menos que carga de trabalho mínima, deve-se calcular o valor do salário bruto de forma proporcional (tomando a carga mínima como 100%). | Clóvis | 2017-04-11
8 | AT-OA | Login | Todos | Campos: email e senha. Botões: logar e limpar | Matheus | 2017-04-11
9 | AT-OA | Manter Tipos de Atividades | Gerente Departamento | Uma unica tela onde terao todos os campos para cadastrar um tipo. Tambem tera um campo de pesquisa por nome de tipo e caso seja encontrado um tipo com aquele nome, seus dados deverao ser caregados nos campos para serem editados. Botoes: pesquisar (pode ser uma lupa), cadastrar (iniciar habilitado), atualizar (iniciar desabilitado), excluir (iniciar desabilitado) e limpar (iniciar habilitado). Caso um tipo seja encontrado pelo nome, os botoes atualizar e excluir serao habilitados enquanto os botoes cadastrar e limpar serao desabilitados. | Clóvis | 2017-04-11
10 | AT-OA | Fechamento de Atividades | Gerente Departamento | Tela com um combobox com todos os funcionarios do departamento carregads e dois botoes ("Fechar " e "Fechar para Todos"). Mensagem de sucesso ou aviso que existem atividades em andamento. | Clóvis | 2017-04-11
11 | AT-OA | Corrigir Atividades | Gerente Departamento | Tela que tera um combobox com todos os pedidos de correcao de atividades do departamento e todos os campos para edicao dos dados da atividade. Tambem aparecera o textArea com o comentario do funcionario. O gerente entao altera o que foi pedido. Havera o botao de negar pedido e confirmar mudanca. Estes botoes so serao habilitados caso um item do combobox seja escolhido. | Clóvis | 2017-04-11
12 | AT-OA | Relatorios | Gerente Departamento | Tela que sera dividida em duas partes (dois retangulos): "Consolidado por funcionario" e "Consolidado por departamento". Caso a opcao "Consolidado por funcionario" seja escolhida, um combobox contendo todos os funcionarios do departamento sera habilitado e carregado. Caso a opcao selecionada seja "Consolidado por departamento", um combobox contendo todas as datas com atividade do departamento sera habilitado e carregado. Tambem havera um botao para confirmar a geracao do relatorio. | Andrew | 2017-04-11
13 | AT-OA | Gerenciar Atividades | Funcionario | Tela que sera dividida em duas partes (dois retangulos, um em cima e outro logo abaixo). O primeiro tera o titulo "Atividades em Andamento" e caso exista uma atividade em andamento deste funcionario, seus dados serao mostrados aí. Nesta parte tambem tera um botao para encerrar a atividade. O segundo tera os campos necessarios para iniciar uma nova atividade (combobox com os tipos e compo para inseri data e hora), e um botao para iniciar atividade. (Lembrar que se uma atividade for iniciada e ja houver uma em andamento ela deve ser encerrada). | Matheus | 2017-04-11
14 | AT-OA | Historico de Atividades | Funcionario | Esta tela tera um combobox com todos os meses que possuem atividades carregados. Quando o usuario selecionar um mes, e clicar no botao carregar, todas as atividades daquele mes daquele funcionario serao carregadas e mostradas na tela com seus detalhes. | Matheus | 2017-04-11
15 | AT-OA | Corrigir Atividades | Funcionario | Nesta tela havera um campo para o usuario inserir o ID de uma atividade, um textArea para comentario e um botao para confirmar o pedido. Uma mensagem devera aparecer caso o pedido seja enviado com sucesso, ou em caso de atividade nao encontrada. | Andrew | 2017-04-11